## Resumen Proyectos
Resumen de proyectos |  |  |  | Satisfacción
Proyectos | No. Días | %finalizado | %faltante |  | CAMS | OMM |  | CAMS | OMM
SCLMEC | 453 | 84.07% | 15.93% | Pregunta 1: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 1: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 2: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 2: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 3: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 3: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 4: | Satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 4: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 5: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 5: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 6: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 6: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 7: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 7: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 8: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 8: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 9: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 9: | Si | Si
[5 empty] | CAMS | OMM
|  |  |  | Satisfacción | 100% | 100%
|  |  |  | Pregunta 1: | ¿Le es satisfactorio disponer del servicio de diseño y desarrollo de aplicaciones web?
|  |  |  | Pregunta 2: | ¿El tiempo de respuesta de la atención es el adecuado?
|  |  |  | Pregunta 3: | ¿La(s) entrevista(s) fueron claras y del tiempo necesario para obtener la información?
|  |  |  | Pregunta 4: | ¿El tiempo de respuesta en la autorización es el adecuado?
|  |  |  | Pregunta 5: | ¿El documento de Especificación de Requerimientos es claro y abarca todos los aspectos que solicité?
|  |  |  | Pregunta 6: | ¿El tiempo establecido para el diseño y desarrollo de la aplicación web es adecuado?
|  |  |  | Pregunta 7: | ¿El diseño de la aplicación web es claro y abarca todos los aspectos que solicité?
|  |  |  | Pregunta 8: | ¿La capacitación en el uso de la aplicación web fue adecuada?
|  |  |  | Pregunta 9: | ¿El tiempo de entrega de la aplicación web fue el acordado?

## LMEC
Resumen por actividades
No. de Tarea | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalizado | No. Días | % del Proyecto | %finalizado | %faltante | Avance en días | Días faltantes
1 | Versión 0.1.0 | 2012-06-27 | 2013-05-21 | 185 | 40.84% | 99% | 1% | 183.15 | 1.85
2 | Versión 0.2.0 | 2013-05-22 | 2013-12-18 | 133 | 29.36% | 99% | 1% | 131.67 | 1.33
3 | Versión 0.3.0 | 2014-01-06 | 2014-02-17 | 30 | 6.623% | 99% | 1% | 29.7 | 0.3
5 | Versión 0.4.0 | 2014-02-18 | 2014-03-28 | 25 | 5.519% | 70% | 30% | 17.5 | 7.5
6 | Versión 0.5.0 | 2014-03-31 | 2014-06-11 | 40 | 8.83% | 47% | 53% | 18.8 | 21.2
7 | Versión 0.6.0 | 2014-06-12 | 2014-08-22 | 40 | 8.83% | 0% | 100% | 0 | 40
| Total | 2012-06-27 | 2014-08-22 | 453 | 100% | 84.07% | 15.93% | 380.82 | 72.18
Resumen del proyecto
| Actividades | Fecha de inicio | Fecha de finalizado | No. Días | %finalizado | %faltante | Fecha Actual | Días transcurridos | %planeado | %desfase
| Proyecto SCLMEC | 2012-06-27 | 2014-08-22 | 453 | 84.07% | 15.93% | 2014-08-29 | 458 | 101.1% | 17.04%
Formulas:
Fecha de finalizado = [Fecha de finalizado, row above]