## Resumen Proyectos
Resumen de proyectos |  |  |  | Satisfacción
Proyectos | No. Días | %finalizado | %faltante |  | CAMS | OMM |  | CAMS | OMM
SCLMEC | 431 | 50.91% | 49.09% | Pregunta 1: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 1: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 2: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 2: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 3: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 3: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 4: | Satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 4: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 5: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 5: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 6: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 6: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 7: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 7: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 8: | Totalmente satisfecho | Totalmente satisfecho | Pregunta 8: | Si | Si
|  |  |  | Pregunta 9: | Totalmente satisfecho | Satisfecho | Pregunta 9: | Si | Si
[5 empty] | CAMS | OMM
|  |  |  | Satisfacción | 100% | 100%
|  |  |  | Pregunta 1: | ¿Le es satisfactorio disponer del servicio de diseño y desarrollo de aplicaciones web?
|  |  |  | Pregunta 2: | ¿El tiempo de respuesta de la atención es el adecuado?
|  |  |  | Pregunta 3: | ¿La(s) entrevista(s) fueron claras y del tiempo necesario para obtener la información?
|  |  |  | Pregunta 4: | ¿El tiempo de respuesta en la autorización es el adecuado?
|  |  |  | Pregunta 5: | ¿El documento de Especificación de Requerimientos es claro y abarca todos los aspectos que solicité?
|  |  |  | Pregunta 6: | ¿El tiempo establecido para el diseño y desarrollo de la aplicación web es adecuado?
|  |  |  | Pregunta 7: | ¿El diseño de la aplicación web es claro y abarca todos los aspectos que solicité?
|  |  |  | Pregunta 8: | ¿La capacitación en el uso de la aplicación web fue adecuada?
|  |  |  | Pregunta 9: | ¿El tiempo de entrega de la aplicación web fue el acordado?

## LMEC
Tareas | Días
Analizar requerimientos | 2012-06-27 | Resumen por actividades
| 2012-06-28 | No. de Tarea | Tareas | Fecha de inicio | Fecha de finalizado | No. Días | % del Proyecto | %finalizado | %faltante | Avance en días | Días faltantes
| 2012-06-29 | 1 | Analizar requerimientos | 2012-06-27 | 2012-08-10 | 18 | 4.176% | 96% | 4% | 17.28 | 0.72
| 2012-07-02 | 2 | Inducción al equipo de desarrollo | 2012-08-13 | 2012-08-24 | 10 | 2.32% | 100% | 0% | 10 | 0
| 2012-07-03 | 3 | Diseñar aplicación | 2012-08-27 | 2012-09-28 | 25 | 5.8% | 93% | 7% | 23.25 | 1.75
| 2012-07-04 | 5 | Desarrollar | 2012-10-01 | 2014-02-20 | 300 | 69.61% | 51% | 49% | 153 | 147
| 2012-07-05 | 6 | Validar y probar | 2014-02-21 | 2014-03-28 | 24 | 5.568% | 47% | 53% | 11.28 | 12.72
| 2012-07-06 | 7 | Documentar | 2014-03-28 | 2014-05-14 | 22 | 5.104% | 5% | 95% | 1.1 | 20.9
| 2012-07-09 | 8 | Implementar | 2014-05-14 | 2014-05-27 | 9 | 2.088% | 30% | 70% | 2.7 | 6.3
| 2012-07-10 | 9 | Capacitar | 2014-05-28 | 2014-06-17 | 15 | 3.48% | 0% | 100% | 0 | 15
| 2012-07-11 | 10 | Liberar | 2014-06-18 | 2014-06-27 | 8 | 1.856% | 10% | 90% | 0.8 | 7.2
| 2012-07-12 |  | Total | 2012-06-27 | 2014-06-27 | 431 | 100% | 50.91% | 49.09% | 219.41 | 211.59
2012-07-13
| 2012-08-06 |  | Resumen del proyecto
| 2012-08-07 |  | Actividades | Fecha de inicio | Fecha de finalizado | No. Días | %finalizado | %faltante | Fecha Actual | Días transcurridos | %planeado | %desfase
| 2012-08-08 |  | Proyecto SCLMEC | 2012-06-27 | 2014-06-27 | 431 | 50.91% | 49.09% | 2013-09-25 | 259 | 60.09% | 9.186%
2012-08-09
2012-08-10
Inducción al equipo de desarrollo | 2012-08-13
2012-08-14
2012-08-15
2012-08-16
2012-08-17
2012-08-20
2012-08-21
2012-08-22
2012-08-23
2012-08-24
Diseñar | 2012-08-27
2012-08-28
2012-08-29
2012-08-30
2012-08-31
2012-09-03
2012-09-04
2012-09-05
2012-09-06
2012-09-07
2012-09-10
2012-09-11
2012-09-12
2012-09-13
2012-09-14
2012-09-17
2012-09-18
2012-09-19
2012-09-20
2012-09-21
2012-09-24
2012-09-25
2012-09-26
2012-09-27
2012-09-28
Desarrollar | 2012-10-01
2012-10-02
2012-10-03
2012-10-04
2012-10-05
2012-10-08
2012-10-09
2012-10-10
2012-10-11
2012-10-15
2012-10-16
2012-10-17
2012-10-18
2012-10-19
2012-10-22
2012-10-23
2012-10-24
2012-10-25
2012-10-26
2012-10-29
2012-10-30
2012-10-31
2012-11-05
2012-11-06
2012-11-07
2012-11-08
2012-11-09
2012-11-12
2012-11-13
2012-11-14
2012-11-15
2012-11-16
2012-11-20
2012-11-21
2012-11-22
2012-11-23
2012-11-26
2012-11-27
2012-11-28
2012-11-29
2012-11-30
2012-12-03
2012-12-04
2012-12-05
2012-12-06
2012-12-07
2012-12-10
2012-12-11
2012-12-12
2012-12-13
2012-12-14
2012-12-17
2012-12-18
2013-01-07
2013-01-08
2013-01-09
2013-01-10
2013-01-11
2013-01-14
2013-01-15
2013-01-16
2013-01-17
2013-01-18
2013-01-21
2013-01-22
2013-01-23
2013-01-24
2013-01-25
2013-01-28
2013-01-29
2013-01-30
2013-01-31
2013-02-01
2013-02-05
2013-02-06
2013-02-07
2013-02-08
2013-02-13
2013-02-14
2013-02-15
2013-02-18
2013-02-19
2013-02-20
2013-02-21
2013-02-22
2013-02-26
2013-02-27
2013-02-28
2013-03-01
2013-03-04
2013-03-05
2013-03-06
2013-03-07
2013-03-08
2013-03-11
2013-03-12
2013-03-13
2013-03-14
2013-03-15
2013-03-19
2013-03-20
2013-03-21
2013-03-22
2013-04-08
2013-04-09
2013-04-10
2013-04-11
2013-04-12
2013-04-15
2013-04-16
2013-04-17
2013-04-18
2013-04-19
2013-04-22
2013-04-23
2013-04-24
2013-04-26
2013-04-29
2013-04-30
2013-05-02
2013-05-03
2013-05-06
2013-05-07
2013-05-08
2013-05-09
2013-05-13
2013-05-14
2013-05-16
2013-05-17
2013-05-20
2013-05-21
Validar y probar | 2013-05-22
2013-05-23
2013-05-24
2013-05-27
2013-05-28
2013-05-29
2013-05-30
2013-05-31
2013-06-03
2013-06-04
2013-06-05
2013-06-06
2013-06-07
2013-06-10
2013-06-11
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-14
2013-06-17
2013-06-18
2013-06-19
2013-06-20
2013-06-21
2013-06-24
2013-06-25
2013-06-26
2013-06-27
2013-06-28
2013-07-01
2013-07-02
2013-07-03
2013-07-04
2013-07-05
2013-07-08
2013-07-09
2013-07-10
2013-07-11
2013-07-12
2013-07-15
2013-07-16
2013-08-07
2013-08-08
2013-08-09
2013-08-12
2013-08-13
Documentar | 2013-08-14
2013-08-15
2013-08-16
2013-08-19
2013-08-20
2013-08-21
2013-08-22
2013-08-23
2013-08-26
2013-08-27
2013-08-28
2013-08-29
2013-08-30
2013-09-02
2013-09-03
2013-09-04
2013-09-05
2013-09-06
2013-09-09
2013-09-10
Implementar | 2013-09-11
2013-09-12
2013-09-13
2013-09-17
2013-09-18
2013-09-19
2013-09-20
2013-09-23
2013-09-24
2013-09-25
2013-09-26
2013-09-27
2013-09-30
2013-10-01
2013-10-02
Capacitar | 2013-10-03
2013-10-04
2013-10-07
2013-10-08
2013-10-09
Liberar | 2013-10-10
2013-10-11
2013-10-14
2013-10-15
2013-10-16
2013-10-17
2013-10-18
2013-10-21
2013-10-22
2013-10-23
2013-10-24
2013-10-25
2013-10-28
2013-10-29
2013-10-30
2013-10-31
2013-11-04
2013-11-05
2013-11-06
2013-11-07
2013-11-08
2013-11-11
2013-11-12
2013-11-13
2013-11-14
2013-11-15
2013-11-18
2013-11-19
2013-11-21
2013-11-22
2013-11-25
2013-11-26
2013-11-27
2013-11-28
2013-11-29
2013-12-02
2013-12-03
2013-12-04
2013-12-05
2013-12-06
2013-12-09
2013-12-10
2013-12-11
2013-12-12
2013-12-13
2013-12-16
2013-12-17
2013-12-18
2013-12-19
2013-12-20
2014-01-06
2014-01-07
2014-01-08
2014-01-09
2014-01-10
2014-01-13
2014-01-14
2014-01-15
2014-01-16
2014-01-17
2014-01-20
2014-01-21
2014-01-22
2014-01-23
2014-01-24
2014-01-27
2014-01-28
2014-01-29
2014-01-30
2014-01-31
2014-02-03
2014-02-04
2014-02-05
2014-02-06
2014-02-07
2014-02-10
2014-02-11
2014-02-12
2014-02-13
2014-02-14
2014-02-17
2014-02-18
2014-02-19
2014-02-20
2014-02-21
2014-02-25
2014-02-26
2014-02-27
2014-02-28
2014-03-03
2014-03-04
2014-03-05
2014-03-06
2014-03-07
2014-03-10
2014-03-11
2014-03-12
2014-03-13
2014-03-14
2014-03-17
2014-03-18
2014-03-19
2014-03-20
2014-03-24
2014-03-25
2014-03-26
2014-03-27
2014-03-28
2014-04-14
2014-04-15
2014-04-16
2014-04-17
2014-04-18
2014-04-21
2014-04-22
2014-04-23
2014-04-24
2014-04-25
2014-04-28
2014-04-29
2014-04-30
2014-05-02
2014-05-06
2014-05-07
2014-05-08
2014-05-09
2014-05-12
2014-05-13
2014-05-14
2014-05-16
2014-05-19
2014-05-20
2014-05-21
2014-05-22
2014-05-23
2014-05-26
2014-05-27
2014-05-28
2014-05-29
2014-05-30
2014-06-02
2014-06-03
2014-06-04
2014-06-05
2014-06-06
2014-06-09
2014-06-10
2014-06-11
2014-06-12
2014-06-13
2014-06-16
2014-06-17
2014-06-18
2014-06-19
2014-06-20
2014-06-23
2014-06-24
2014-06-25
2014-06-26
2014-06-27